Первому заместителю Главы  Администрации

Зайцеву А.Ю.

Сводный годовой доклад

« О ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ                Маловишерского муниципального района и городского поселения за 2018 год".

Экономический комитет Администрации муниципального района представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальных  программ  муниципального района и Маловишерского городского поселения за 2018 год.

- Об основных результатах  реализации муниципальных программ за 2018 год.

В 2018 году на территории Маловишерского муниципального района и городского поселения  реализовывались 25 муниципальных программ  в соответствии с Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района  № 117 от 15.02.2016 года « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ  муниципального  района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации» и Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района

№ 710 от 02.06.2017 года « О внесении изменений  в Порядок  принятия  решений о разработке  муниципальных программ  муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации и Порядок проведения  оценки эффективности  реализации  муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского поселения».

Перечень  муниципальных программ Маловишерского муниципального района.

|  | «№ п/п | Наименование муниципальной программы Маловишерского муниципального района | Наименование подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы Маловишерского муниципального района | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе | экономический комитет Администрации муниципального района |
|  |  | Повышение инвестиционной привлекательности Маловишерского муниципального района |  |
| 2. | Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы | Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности | комитет культуры Администрации муниципального района |
|  |  | Развитие музейного дела |  |
|  |  | Развитие библиотечного дела |  |
|  |  | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |
|  |  | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» |  |
|  |  | Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе |  |
| 3. | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы | Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района | отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района |
|  |  | Газификация Маловишерского муниципального района |  |
|  |  | Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Маловишерского муниципального района |  |
| 4. | Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы |  | отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 5. | Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы | Информатизация Маловишерского муниципального района | комитет организационной и кадровой работы Администрации муниципального района |
|  |  | Развитие муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе |  |
|  |  | Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрации муниципального района, организация проведения закупок, строительные и ремонтные работы на территории муниципального района |  |
|  |  | Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе |  |
| 6. | Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы | Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом | комитет финансов Администрации муниципального района |
|  |  | Финансовая поддержка поселений |  |
|  |  | Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района |  |
| 7. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы | Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном районе | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района |
|  |  | Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе |  |
|  |  | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе |  |
|  |  | Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе |  |
|  |  | Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе |  |
| 8. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-2021 годы | Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района |
|  |  | Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений |  |
|  |  | Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы |  |
| 9. | Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы | Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном районе | комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации муниципального района |
|  |  | Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе |  |
|  |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы « Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы». |  |
| 10. | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы |  | комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района |
| 11. | Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района |  | отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 12. | Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы | Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
|  |  | Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе |  |
|  |  | Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе |  |
|  |  | Молодежь Маловишерского района |  |
|  |  | Патриотическое воспитание населения Маловишерского района |  |
|  |  | Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей |  |
|  |  | Строительство, реконструкция, укрепление материально- техническая базы и ремонт образовательных учреждений |  |
|  |  | Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района |  |
|  |  | Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района |  |
| 13. | Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе | комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района |
|  |  | Доступная среда |  |
| 14. | Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района | комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
|  |  | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» |  |
| 15. | Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019годы |  | экономический комитет Администрации муниципального района |
| 16. | Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы |  | отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | . |
| 17. | Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по контролю на 2018 год |  | экономический комитет Администрации муниципального района |  |
| 18. | «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2017-2022 годы" |  | отдел городского хозяйства Администрации муниципального района |  |
| Перечень муниципальных программ Маловишерского городского поселения. |
| № | Наименование муниципальной программы Маловишерского городского поселения | Наименование подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы Маловишерского городского поселения | Ответственный исполнитель |
| 1 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2014-2020 годы» |  | комитет финансов Администрации муниципального района |
| 2. | « Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы» |  | отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 3 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2018-2022 годы» | Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района |
|  |  | Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском городском поселении |  |
|  |  | Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском городском поселении |  |
| 4 | « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2018-2021 годы» | Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района |
|  |  | Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения |  |
| 5 | «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы" | Уличное освещение территорий Маловишерского городского поселения | отдел городского хозяйства Администрации муниципального района |
|  |  | Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского поселения |  |
|  |  | Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения |  |
|  |  | Озеленение и уборка мусора, содержание ливневой канализации на территории Маловишерского городского поселения |  |
|  |  | Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год |  |
| 6 | «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно - коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы | Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | отдел городского хозяйства Администрации муниципального района |
|  |  | Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения |  |
|  |  | Содержание объектов жилищно- коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения |  |
|  |  | Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения |  |
|  |  | Газификация Маловишерского городского поселения |  |
| 7. | Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы. |  | отдел городского хозяйства Администрации муниципального района |

2. О степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2018 год.

Выполнение целевых показателей в целом по 18 муниципальным программам Маловишерского муниципального района характеризуется следующим образом.

В муниципальных программах  района по 2018 году установлено 204 целевых показателей. Из 204 установленных целевых показателей оценено 195 показателей, что составляет 95,6%. Исполнено 164 показателя, не исполнен 31 показатель, что составляет 15,9 процента от общего количества показателей, подлежащих оценке.

Выполнение целевых показателей по 7 муниципальным программам Маловишерского городского поселения характеризуется следующими данными. Из 69 показателей оценено 69, т.е. 100%. Исполнено 68 целевых показателя, что составляет 98,6%.

| 3.О выполнении расходных обязательств муниципального района и Маловишерского городского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ. Отчет о ходе реализации государственных программ в Маловишерском муниципальном районе за 2018 год. |
| --- |
| Наименование государственной программы Новгородской области (наименование подпрограммы ,входящей в состав государственной программы ) | всего | средства областного/федерального бюджета | средства местного бюджета | внебюджетные источники |
|  | профинансировано | освоено в отчетном периоде | план на год | профинансировано | освоено в отчетном периоде | план на год | профинансировано | освоено в отчетном периоде | профинансировано | освоено в отчетном периоде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Развитие образования в Новгородской области на 2014-2020 годы" | 138357,8 | ###### | (фед)1673,5 (обл) 136395,0 | (фед)1673,5 (обл) 136366,9 | (фед)1673,5 (обл) 136050,2 | 2627,5 | 317,4 | 317,4 |  |  |
| подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области" | 872,7 | 872,5 | (обл) 896,7 | (обл) 872,7 | (обл)872,5 | 2310,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Новгородской области" | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Новгородской области" | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| подпрограмма" Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 12869,1 | 12869,1 | (фед) 1673,5 (обл) 11195,7 | (фед) 1673,5 (обл) 11195,6 | (фед) 1673,5 (обл) 11195,6 | - | - | - |  |  |
| подпрограмма " Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области"Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области" | 124616,0 | ###### | (обл) 124302,6 | (обл) 124298,6 | (обл) 123982,1 | 317,4 | 317,4 | 317,4 |  |  |
| "Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы" | 851,6 | 851,6 | (фед)608,1 (обл) 200,9 | (фед)608,1 (обл) 200,9 | (фед)608,1 (обл) 200,9 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |  |  |
| подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области" | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| подпрограмма" Культура Новгородской области" |  |  | (фед)608,1 (обл) 200,9 | (фед)608,1 (обл) 200,9 | (фед)608,1 (обл) 200,9 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |  |  |
| "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы" | 54522,1 | ###### | (фед)12920,2 (обл) 44011,3 | (фед)11057,0 (обл) 43465,1 | (фед)11007,0 (обл) 44465,1 | - | - | - |  |  |
| подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской области" | 54522,1 | 54472,1 | (фед)12920,2 (обл) 44011,3 | (фед)11057,0 (обл) 43465,1 | (фед)11007,0 (обл) 44465,1 | - | - | - |  |  |
| "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года | 11319,1 | ###### | (фед)2756,8 (обл)4522,7 | (фед)2756,8 (обл)4522,7 | (фед)2756,8 (обл)4522,7 | ##### | 3850,3 | #### | ### | ### |
| подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" | 5585,2 | 5585,2 | (обл)2942,7 | (обл)2942,7 | (обл)2942,7 | 2642,5 | 2642,5 | 2642,5 |  |  |
| подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2017 год" | 5733,9 | 5733,9 | (фед)2756,8 (обл)1580 | (фед)2756,8 (обл)1580 | (фед)2756,8 (обл)1580 | 1207,8 | 1207,8 | 1207,8 | ### | 189,3 |
| "Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 года" | 65 193,9 | ###### | (фед)811,4 (обл) 57775,9 | (фед)811,4 (обл) 57144,2 | (фед)811,4 (обл) 57144,2 | ##### | 7238,3 | #### |  |  |
| подпрограмма " Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области" | 65159,9 | 65159,9 | (фед)811,4 (обл) 57741,9 | (фед)811,4 (обл) 57110,2 | (фед)811,4 (обл) 57110,2 | 7396,3 | 7238,3 | 7238,3 |  |  |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области» | 34,0 | 34,0 | (обл) 34,0 | (обл) 34,0 | (обл) 34,0 | - | - | - |  |  |
| "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы" | 5024,7 | 5024,7 | (фед)1555,1 (обл)2407,4 | (фед)1555,1 (обл)2407,4 | (фед)1555,1 (обл)2407,4 | 1062,2 | 1062,2 | ##### |  |  |
| подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" | 5024,7 | 5024,7 | (фед)1555,1 (обл)2407,4 | (фед)1555,1 (обл)2407,4 | (фед)1555,1 (обл)2407,4 | 1062,2 | 1062,2 | ##### |  |  |
| "Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014-2018 годы" | 233,2 | 233,2 | (обл) 233,2 | (обл) 233,2 | (обл) 233,2 | - | - | - |  |  |
| подрограмма "Повышение эффективности работы государственной ветеринарной службы Новгородсклой области" | 233,2 | 233,2 | (обл) 233,2 | (обл) 233,2 | (обл) 233,2 | - | - | - |  |  |
| Государственная программа Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы» | 11633,2 | ###### | (обл) 11521,0 | (обл) 11451,9 | (обл) 11451,9 | 183,0 | 181,3 | 181,3 |  |  |
| Государственная программа Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 годы» | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО | 287135,6 | ###### | (фед) 20325,1(обл) 257067,4 | (фед) 18461,9(обл) 255792,3 | (фед) 18411,9(обл) 255475,6 | ###### | ###### | ##### | #### | #### |
| Отчет о ходе реализации муниципальных программ Маловишерского муниципального района за 2018 год. № п/п всего средства бюджета муниципального района (городского поселения) внебюджетные источники профинансировано освоено в отчетном периоде план на год профинансировано освоено в отчетном периоде профинансировано освоено в отчетном периоде источник финансирования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 70,0 70,0 90,0 70,0 70,0 - - - 2 Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 47 261,9 47 261,9 35 619,1 35 611,6 35 611,6 - - - 3 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года" 8 602,6 8 602,6 7 433,9 5 976,8 5 976,8 - - - 4 Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы" 365,0 365,0 405,0 365,0 365,0 - - - 5 Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы" 10 982,0 10 982,0 8 814,5 8 760,4 8 760,4 - - - 6 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2020 годы" 23 254,4 23 254,4 9 501,3 9 460,9 9 460,9 - - - 7 Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 - - - 8 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-2021 годы" 1 326,3 1 326,3 1 326,3 1 326,3 1 326,3 - - - 9 Муниципальная программа "Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" - - - 10 Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2017-2022 годы" 5 734,0 5 734,0 1 207,7 1 207,7 1 207,7 189,30 189,30 средства собственников жилья 11 Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 749,4 749,4 1 084,2 749,4 749,4 - - - 12 Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района" 16 539,8 16 539,8 8 300,2 5 087,9 5 087,9 - - - 13 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 196 751,2 196 751,2 52 163,3 49 668,9 49 668,9 - - - 14 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2020 годы" 58 281,7 58 281,7 4 123,9 4 105,5 4 105,5 - - 15 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 8 651,2 8 651,2 6 860,0 6 860,0 6 860,0 - - - 16 Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - - - 17 Муниципальная программа"Обеспечение жильём молодых семей на 2015-2020 годы" 5 024,8 5 024,8 1 062,2 1 062,2 1 062,2 - - - 18 Муниципальная программа "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, муницпальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администорацией муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2018 год" 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - ИТОГО 383 627,8 383 627,8 138 025,1 130 346,1 130 346,1 189,30 189,30 - |
| Отчет о ходе реализации муниципальных программ Маловишерского городского поселения за 2018 год. |
|  | всего | средства бюджета городского поселения (муниципального района) | внебюджетные источники |
|  | профинансировано | освоено в отчетном периоде | план на год | профинансировано | освоено в отчетном периоде | профинансировано | освоено в отчетном периоде | источник финансирования |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2014-2020 годы" | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | - | - | - |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" | 485,8 | 485,8 | 630,0 | 485,8 | 485,8 | - | - | - |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2018- 2022 годы" | 1 065,0 | 1 065,0 | 1 235,0 | 1 065,0 | 1 065,0 | - | - | - |
| Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2018-2020 годы" | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | 349,4 | - | - | - |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы" | 33 057,1 | 33 057,1 | 22 231,5 | 22 053,4 | 22 053,4 |  |  |  |
| Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно- коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" | 7 424,3 | 7 424,3 | 8 420,1 | 6 692,9 | 6 692,9 | - | - | - |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018 - 2022 годы" | 5 734,0 | 5 734,0 | 1 207,7 | 1 207,7 | 1 207,7 | 189,30 | 189,30 | средства собственников жилья |
| ИТОГО | 48 202,9 | 48 202,9 | 34 161,0 | 31 941,5 | 31 941,5 | 189,3 | 189,3 |  |

4. Об оценке эффективности реализации  муниципальных программ

Маловишерского района  и Маловишерского городского поселения за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 15.02.2016 года № 117 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ  муниципального  района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации» и Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района

№ 710 от 02.06.2017 года « О внесении изменений  в Порядок  принятия  решений о разработке  муниципальных программ  муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации и Порядок проведения  оценки эффективности  реализации  муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского поселения».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целях анализа результатов ее выполнения по следующим критериям:

- степени достижения целевых показателей муниципальной программы и индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств на реализацию  муниципальной программы.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

- программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, признаются   неэффективными;

- программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 баллов, признаются умеренно эффективными;

- программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 баллов, признаются эффективными;

- программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 баллов, признаются высокоэффективными.

По результатам проведенного  мониторинга  установлено, что интегральная  оценка эффективности реализации  муниципальных программ в 2018 году  свыше  90 баллов наблюдается по 17 муниципальным программам. Следовательно, 17 программ являются высокоэффективными.  6 муниципальных программ являются эффективными  (интегральная оценка ниже 89 баллов, но выше 80 баллов). 1 программа является умеренно эффективной (интегральная оценка ниже 79 баллов, но выше 70 баллов). Программа «Улучшение жилищных условий  граждан  и повышение качества  жилищно - коммунальных услуг  в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы» является не эффективной, интегральная оценка составляет 66,8 баллов.

СПИСОК ПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ за 2018 год.

| N п/п | Наименование программы | Интегральная оценка в баллах (из приложения 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации районных целевых программ) | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | « Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы» | 89,7 | Эффективная |
| 2. | «Развития физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» | 96,5 | Высокоэффективная |
| 3. | « Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | 82 | Эффективная |
| 4. | «Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 100 | Высокоэффективная |
| 5. | «Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» | 89,6 | Эффективная |
| 6. | « Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района» | 97,9 | Высокоэффективная |
| 7. | « Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы» | 84,25 | Эффективная |
| 8. | « Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 81,0 | Эффективная |
| 9. | « Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы» | 91,05 | Высокоэффективная |
| 10. | « Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» | 96,5 | Высокоэффективная |
| 11. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы» | 100 | Высокоэффективная |
| 12. | « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-2021 годы» | 100 | Высокоэффективная |
| 13. | « Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы" | 99,86 | Высокоэффективная |
| 14. | « Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2017-2022 годы" | 100 | Высокоэффективная |
| 15. | « Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» | 92,65 | Высокоэффективная |
| 16. | «Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2014-2020 годы» | 97,2 | Высокоэффективная |
| 17. | Развитие образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» | 100 | Высокоэффективная |
| 18. | «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно - коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы» | 66,8 | Не эффективная |
| 19. | « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2018-2021 годы» | 100 | Высокоэффективная |
| 20. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2018-2022 годы» | 95 | Высокоэффективная |
| 21. | «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно- коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы» | 80,1 | Эффективная |
| 22. | « Обеспечение жильем молодых семей на 2015- 2020 годы» | 100 | Высокоэффективная |
| 23. | « Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы» | 78,5 | Умеренно эффективная |
| 24. | « Профилактика нарушений требований , установленных федеральными и областными законами , муниципальными правовыми актами , соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2018 год» | 100 | Высокоэффективная |
| 25. | « Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» | 100 | Высокоэффективная |

5. Предложений  по изменению форм  и методов управления  реализацией муниципальных программ  не имеется.

Председатель экономического комитета                                            Е.Н.Красильникова.