# ПРОЕКТ

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |

г. Малая Вишера

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную про­грамму «Благоустройство территории Маловишер­ского городского поселе­ния на 2015-2025 годы»** |

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 1012 (далее Программа):
   1. В Паспорте Программы:

1.1.1. Заменить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в графе 8 строки 1.2.2 цифру «3» на «4»;в графе 8 строки 1.4.6 цифры «23258» на «29685»;

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |  |
| бюджет Маловишерского городского поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные средства | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 23257,3 |  | 13037,0 |  | 50,0 | 36344,3 |  |
| 2016 | 25776,1 |  | 5468,2 |  |  | 31244,3 |  |
| 2017 | 23408,9 | 2863,2 | 8303,3 |  | 29,7 | 34605,1 |  |
| 2018 | 22231,5 |  | 11090,0 |  |  | 33321,5 |  |
| 2019 | 23386,7 | 2883,4 | 13156,3 |  |  | 39426,4 |  |
| 2020 | 22730,7 | 2009,3 | 28716,9 |  |  | 53456,9 |  |
| 2021 | 24897,9 |  | 2207,0 |  |  | 27104,9 |  |
| 2022 | 25106,6 |  | 2207,0 |  |  | 27313,6 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 190795,7 | 7755,9 | 84185,7 |  | 79,7 | 282817,0 | »; |

1.1.3. В разделе « IV Мероприятия муниципальной программы»

Заменить в мероприятиях программы в графе 12: строки 2.1 цифры «10351,9» на «10026,9»; строки 3.1. цифры «3308,0» на «3299,5»; строки 4.1 цифры

«22207» на 28134,2». цифры «4087,4» на «4397,3».

1.2. В разделе «VI. Подпрограмма Уличное освещение территории Маловишерского городского поселения»» муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы»:

1.2.1.В Паспорте подпрограммы

1.2.1.1..Заменить в пункте 2 «Задачи и целевые показатели» в строке 1.2. графе 2020 цифры «3» на «4»;

1.2.2. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):»Паспорта подпрограммы в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Год | Источник финансирования | | | | | |  |
| бюджет Малови-шерского городского поселения | федеральный бюджет | областной  бюджет | бюджет муниципального района | внебюд-жетные  средства | всего |  |
| 2015 | 8379,3 |  |  |  |  | 8379,3 |  |
| 2016 | 9168,9 |  |  |  |  | 9168,9 |  |
| 2017 | 9220,1 |  |  |  |  | 9220,1 |  |
| 2018 | 10318,9 |  |  |  |  | 10318,9 |  |
| 2019 | 10695,8 |  |  |  |  | 10695,8 |  |
| 2020 | 10026,9 |  |  |  |  | 10026,9 |  |
| 2021 | 13539,6 |  |  |  |  | 13539,6 |  |
| 2022 | 13565,5 |  |  |  |  | 13565,5 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 84915 |  |  |  |  | 84915 | »; |

1.2.3. Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе 2020 строки 1.2 цифры «6852,1» на «6526,9»;

1.3. В разделе «VII. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского поселения» муници­пальной программы «Бла­гоустройство территории Маловишерского город­ского поселения на 2015-2025 годы»:

1.3.1. В Паспорте подпрограммы:

1.3.2. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):» в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |  |
| бюджет Маловишерского городского поселения | федеральный бюджет | областной  бюджет | бюджет муниципа-льного района | внебюд-жетные средства | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |  |
| 2016 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 2017 | 390,0 |  |  |  |  | 390,0 |  |
| 2018 | 785,7 |  |  |  |  | 785,7 |  |
| 2019 | 1567,2 | 2883,4 | 823,8 |  |  | 5274,4 |  |
| 2020 | 707,5 | 2009,3 | 582,7 |  |  | 3299,5 |  |
| 2021 | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 |  |
| 2022 | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 6134,4 | 4892,7 | 1406,5 |  |  | 12433,6 | »  ; |

1.4. В разделе «VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 г :

1.4.1.В Паспорте Программы:

1.4.1.1. Заменить в пункте 2 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы» в графе 8 строки 1.6 цифру «23258» на «29685»;

1.4.2.Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):»Паспорта подпрограммы в редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |  |
| бюджет Маловишерского городского поселения муниципального района | федераль-ный бюджет | областной  бюджет | бюджет муници-пального района | внебюд-жетные средства | всего |  |
| 2015 | 4992,8 |  | 13037 |  | 50 | 18079,8 |  |
| 2016 | 5766,7 |  | 5468,2 |  |  | 11234,9 |  |
| 2017 | 3282,2 |  | 6621,7 |  |  | 9903,9 |  |
| 2018 | 3722,6 |  | 11090,0 |  |  | 14812,6 |  |
| 2019 | 4107,5 |  | 12332,50 |  |  | 16440,0 |  |
| 2020 | 4397,3 |  | 28134,2 |  |  | 32531,5 |  |
| 2021 | 3453,3 |  | 2207,0 |  |  | 5660,3 |  |
| 2022 | 3636,1 |  | 2207,0 |  |  | 5843,1 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 33358, 5 |  | 81097,6 |  | 50 | 114506,1 | »; |

1.4.3. В Мероприятиях подпрограммы:

1.4.3.1. Заменить в графе 8 строки 1.6 цифры «23258» на «29685»;

1.4.4.Изложить строки 1.31-1.36, 1.38-1.47 в прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

**Глава администрации Н.А.Маслов**

Согласовано:

Юридический отдел Н.В.Федотова

Комитет финансов И.А.Кузанова

Исполнитель:

Зав. отделом Л.А.Лазаренко

Городского хозяйства

Арх. – 1 экз.

Комитет финансов – 1 экз.

Отдел гор.хоз-ва - 1 экз.

Дело – 1 экз

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению Администрации муниципального района от № |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Срок реализа-ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципаль-ной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Мелиораторов | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 1597,7  16, 2 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Левченко (от ул. Урицкого до Мира) | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 5842,9  59,3 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Капитальный ремонт грунтового покрытия ул. Гагарина (от ул. Новгородская до Некрасова) | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 485,2  4,9 |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Новгородская (от ул. 50 Лет Октября до ул. Володарского) | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 1401,9  14,2 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. 50 Лет Октября (от ул. Московская до ул. Революции) | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 1379,9  14,0 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Коробача (от ул. Революции до ул. Левченко) | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 2924,3  29,7 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Садовая (от ручья)) | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 2316,6  23,5 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Ремонт грунтового покрытия ул. Коммунистическая(от ул. Набережная) | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 199,6  2,0 |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Ремонт грунтового покрытия пер. Коммунистический(от ул. Коммунистическая доул. Красная) | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 87,2  0,9 |  |  |  |  |  |
| 1.41. | Ремонт грунтового покрытия ул. Красная | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 550,  5  5,6 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия ул.Новгородская (от ул.Урицкого до ул.50 лет Октября) | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 979,2  99,4 |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия участка дороги по ул. 1 Мая | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 776,1  7,9 |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия участка дороги по ул.Урицкого | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 774,1  7,9 |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия участок дороги по ул Октябрьская | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 684,5  69,5 |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия участок дороги по ул Комиссара Дмитриева | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 5373,5  54,3 |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Осуществление работ по строительному контролю | отдел, под­рядные орга­низации, при­влечен­ные на кон­курсной ос­нове | 2020 | 1.6 | областной бюджет  бюджет Ма­лови­шерского город­ского поселения |  |  |  |  |  | 554,0  5,7 |  |  |  |  |  |