# mlvs-m-sch

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( в ред. постановлений Администрации Маловишерского муниципального района от 30.01.2019 №85, от 29.10.2019 №1169)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 26.12.2013 | № | 1008 |

г. Малая Вишера

|  |
| --- |
| **Об утверждении муници­пальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муници­пальном районе на 2014-2024 годы»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, перечнем муниципальных программ Маловишерского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 23.09.2013 № 669, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 24.10.2013 №769,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

**Глава администрации Н.А.Маслов**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 26.12.2013 № 1008

**Муниципальная программа**

**«Улучшение жилищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муници­пальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»**

( в ред. постановлений Администрации Маловишерского муниципального района от 29.09.2014 № 718, от 14.07.2015 №485, от 26.10.2015 № 803, от 25.03.2016 № 286, от 26.07.2016 № 724, от 17.10.2016 № 1014, от 19.01.2017 №28, от 27.03.2017 №239, от 16.06.2017 №780, от 06.07.2017 №906, от 17.10.2017 №1291, от 05.03.2018 №218, от 16.04.2018 №369, от 20.06.2018 №590, от 17.10.2018 №1062, от 30.01.2019 №85, от 05.06.2019 №605, от 29.10.2019 №1169)

**Паспорт муниципальной программы**

**1. Наименование муниципальной программы:**

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы» (далее муниципальная Программа).

**2.Ответственный исполнитель муниципальной программы**:

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района (далее отдел).

**3. Соисполнители муниципальной программы:**

администрации городского и сельских поселений муниципального района (по согласованию);

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района;

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию);

организации энергетического комплекса (по согласованию);

служба заказчика (по согласованию);

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**4. Подпрограммы муниципальной программы:**

«Газификация Маловишерского муниципального района»;

«Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района»;

«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района»;

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района»;

«Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе»;

«Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов».

**5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и еди­ница измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Улучшение социально – бытовых условий жизни населения муниципального района | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального рай­она за счет создания условий для газифи­кации домовладений | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Увеличение количества газифицированных квартир (домовладе­ний) (ед.) | 0 | 50 | 50 | 50 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2. | Задача 2. Развитие газораспределительной сети района | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Прирост протяженности газораспределитель­ной сети района (км) | 0 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,93 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Цель. 2. Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального района, Маловишерского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Снижение физического износа МКД (%) | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,5 |
| 2.1.2. | Доля отремонтированных МКД (%) | 1,1 | 2,5 | 1,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.2 | Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Снижение доли аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, % | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Цель. 3. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социаль­ных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Количество моло­дых семей, улуч­шивших жилищ­ные условия (ед.) | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Цель.4. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального района путем строительства, реконструк­ции и капитального ремонта объектов | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопро­водной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | - | - | - | 70,0 | 69,9 | 69,8 | 69,8 | 69,3 | 68,8 | 68,3 | 67,8 |
| 4.1.2. | Удельный вес проб воды, отбор ко­торых произведен из водопро­вод­ной сети и которые не отвечают ги­гиеническим нормативам по мик­робиологическим показателям, % | - | - | - | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| 4.1.3. | Доля потерь воды при транспорти­ровке и распределении, % | - | - | - | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 |
| 4.1.4 | Техническая готовность объекта капитального строительства ВОС в г. Малая Вишера, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Ввод в эксплуатацию ВОС в г. Малая Вишера, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов муниципального района путем строительства реконструкции, ка­питального ремонта объектов | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в об­щем объеме сточных вод, % | - | - | - | 97,6 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| 5. | Цель 5. Повышение энергетической эффективности экономики муниципального района | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни­ципальном секторе | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Доля образовательных учреждений, в собственности которых на­ходится узел учета тепловой энергии и хо­лодной воды, % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Цель 6. Соблюдение мер экологической безопасности и обеспечение уменьшения факторов риска здоровью населения | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Задача 1. Решение проблем организации захоронения твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Разработка проектно-сметной документации строительства полигона ТКО, (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Сроки реализации муниципальной программы**: 2014-2024годы.

**7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| областной бюджет | федераль­ный бюд­жет | бюджет муници­пального района | бюджет муници­паль­ного района (передан­ные от Ма­ловишерского город­ского по­селения средства) | внебюд­жетные источники | всего |
| 2014 | 63288 | 599,2 | 1024,3 | 3660,3 | 6136,2 | 74708,0 |
| 2015 | 297,9 | 128,4 | 1858,0 | 0 | 0 | 2284,3 |
| 2016 | 0 | 0 | 3464,1 | 0 | 97,0 | 3561,1 |
| 2017 | 4533,1 | 0 | 2964,6 | 6739,9 | 0 | 14237,6 |
| 2018 | 2625,8 | 0 | 809,8 | 6624,1 | 0 | 10059,7 |
| 2019 | 19386,6 | 59111,2 | 634,5 | 10770,7 | 0 | 89903,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 |
| 2021 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 |
| 2022 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 |
| 2023 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 |
| 2024 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 |
| Всего | 90131,4 | 59838,8 | 12415,8 | 27795,0 | 6233,2 | 196414,2 |

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

повышение удовлетворенности населения района уровнем социально- бытовых условий жизни населения муниципального района;

повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального района;

повышение качества безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

**I.Общая характеристика текущего состояния жилищной и комму­нальной сфер**

Газификация района находится на очень низком уровне. По состоянию на 01.01.2009 уровень газификации жилых домов в Маловишерском муниципальном районе составляет 24%, в том числе: уровень газификации жилых домов в г. Малая Вишера составляет 40,1%, в р.п. Большая Вишера уровень газификации жилых домов составляет 4,4%, сельские населенные пункты не газифицированы вообще.

Низкий уровень газификации районного центра и отсутствие газификации в сельской местности влияет на привлечение инвесторов для развития промышленности и социально-бытовой сферы.

Необходимость решения проблем газификации программным методом обусловлена следующими обстоятельствами:

комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность газификации района;

эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический эффект;

использование инструментов государственной региональной политики, в том числе направленных на стимулирование газоснабжения.

Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития газификации определяется ее социальной направленностью, признанием газификации одним из приоритетных направлений.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи приоритетной целью перспективного развития района должно быть обеспечение потребности населения в качественном жилье.

Современный жилищный фонд в целом по муниципальному району характеризуется преобладанием частного жилищного фонда – 61,10%, с низкой степенью комфортности проживания; значительно меньшей долей (11,6%) муниципального жилья. На долю государственного жилищного фонда приходится - 0,8%. Средняя жилообеспеченность составляет 37,2 кв.м на одного человека (в том числе в городской местности: 27,5 кв.м/чел.; в сельской местности: 60,7 кв.м/чел.) при средне областном показатели обеспеченности жильем в сельской местности 25,4 кв.м/чел., в городской 28,7 кв.м/чел. Проблема ветхого и аварийного жилья в муниципальном районе – на высоком уровне в сравнении с другими муниципальными образованиями области. В районе насчитывается около 25% ветхого и аварийного жилищного фонда.

Техническое состояние жилищного фонда района низкое, но уровень благоустройства жилищного фонда за последние годы немного вырос. В целом по району уровень обеспеченности инженерным оборудованием, в сравнении с другими муниципальными образованиями области, не высок. Процент оснащенности водопроводом является самым высоким показателем благоустройства района, самый низкий – по горячему водоснабжению и канализации. Обеспеченность инженерным оборудованием в разрезе форм собственности сильно различается. В муниципальном районе наименее обеспечена инженерным оборудованием личная форма собственности, в связи с большим количеством квадратных метров деревянных домов деревенского типа, уровень благоустройства которых очень низкий.

Обеспечение качественным жильем всего населения муниципального района является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед Администрацией муниципального района и администрациями городского и сельских поселений. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, следует отнести операционные и финансовый.

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный.

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность исполнителя (соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и местных бюджетов. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного и местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться компенсирующие мероприятия в виде своевременного внесения изменений в муниципальную программу и муниципальные нормативные правовые акты, корректировку плана мероприятий и значений целевых показателей муниципальной программы.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального района.

Отдел осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителей муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация муниципального района заключает с Министерством строительства и ЖКХ области соглашения об участии в реализации мероприятий муниципальной программы.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в экономический комитет Администрации муниципального района информацию необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Отдел совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой [отчеты](#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Маловишерского муниципального района, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности отдела в соответствии с распределением обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы администрации муниципального района, управляющего Делами администрации муниципального района и направляет в экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

**IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение**

**качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель (соисполнители) | Срок реа­лизации | Целевой по­казатель (но­мер це­левого по­казателя из паспорта му­ници­пальной программы) | Источник финан­сирова­ния | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального рай­она за счет создания условий для газификации домовладений.  Задача 2. Развитие газораспределительной сети района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Газификация Маловишер­ского муници­пального рай­она» | отдел;  организации, отобранные в по­рядке, преду­смотренном дей­ствующим зако­нодательством | 2014-2024 годы | 1.1.1,  1.2.1 | бюджет муници­пального района | 0 | 1600,0 | 2820,0 | 469,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муници­пального района (пере­данные от Маловишерского городского посе­ления средства) | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 467,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых по­мещений муници­пального жилищного фонда муниципального района и Маловишерского городского поселения  Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпро­граммы «Ка­питальный ремонт жи­лищного фонда Мало­вишерского муниципаль­ного района» | отдел; органи­зации, отобран­ные в порядке, предусмотрен­ном действую­щим законода­тельством, СНКО «Региональный фонд» (по согласованию) | 2014-2024 годы | 2.1.1,  2.1.2 | бюджет муници­пального района | 0 | 152,3 | 211,0 | 283,1 | 309,8 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 |
| бюджет муници­пального района (передан­ные от Малови-шерского городского поселения средства) | 3082,2 | 0 | 0 | 1959,8 | 2797,5 | 1773,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ­ных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация под­про­граммы «Обеспече­ние жильем моло­дых се­мей прожи­вающих на тер­ритории Мало­вишер­ского му­ници­паль­ного рай­она» | отдел; отдел градострои-тельства и дорожного хозяйства Администра-ции муниципаль-ного района | 2014-2024 годы | 3.1.1 | феде­ральный бюджет | 599,2 | 128,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| област­ной бюджет | 1390,3 | 297,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муници­паль­ного района | 504,3 | 105,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюд­жетные источ­ники | 6136,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального района путем строи­тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов  Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов муниципального района путем строи­тельства реконструкции, ка­питального ремонта объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Реализация под­про­граммы «Раз­витие инфра­структуры водо­снабже­ния и водо­отведе­ния на­селенных пунк­тов по­селе­ний Ма­ловишер­ского муни­ци­пального района» | отдел;  органи­зации, отобран­ные в порядке, преду­смотрен­ном действую­щим законода­тельст­вом, организации коммунального комплекса (по согласованию) | 2016-2024 годы | 4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.2.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59111,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| област­ной бюд­жет | 0 | 0 | 0 | 4533,1 | 2625,8 | 17656,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муници­паль­ного района | 0 | 0 | 0 | 2212,2 | 0 | 302,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Малови­шерского город­ского поселе­ния | 0 | 0 | 0 | 4780,1 | 3826,6 | 8529,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюд­жетные источ­ники |  |  | 97,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни­ципальном секторе | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Реализация под­про­граммы «Энергосбе­реже­ние в Малови­шер­ском муни­ципальном рай­оне» | отдел;  комитет образо­вания и моло­дежной поли­тики Админи­страции муни­ципального района | 2016-2024 годы | 5.1.1 | бюджет муници­паль­ного района | 0 | 0 | 433,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 1. Решение проблем организации захоронения твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Разработка про­ектно-сметной документации строительства полигона ТКО, (ед.) | отдел градо­строительства и дорожного хо­зяйства Адми­нистрации му­ниципального района; МКУ «Служба заказ­чика» (по со­гласованию) | 2019 год | 6.1 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  » |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 70744,8 | 2284,3 | 3561,1 | 14237,6 | 10059,7 | 89903,0 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 |

**V. Подпрограмма «Газификация Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

отдел;

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию).

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпро­граммы, наимено­вание и единица измерения целе­вого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов му­ниципального района за счет создания условий для газификации домовладений | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение коли­чества гази­фици­рованных квартир (домо­владений), (ед.) | 0 | 50 | 50 | 50 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Задача 2. Развитие газораспределительной сети района | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Прирост протя­женности газо­распределитель­ной сети района, (км) | 0 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,93 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2014-2024 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| областной бюджет | федераль­ный бюджет | бюджет му­ниципального района | бюджет муни­ципального района (пере­данные от Маловишерского городского по­селения сред­ства) | внебюд­жетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 2015 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 1600,0 |
| 2016 | 0 | 0 | 2820,0 | 0 | 0 | 2820,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 469,3 | 0 | 0 | 469,3 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 467,5 | 0 | 467,5 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 4889,3 | 1167,5 | 0 | 6056,8 |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

увеличение количества газифицированных квартир;

прирост протяженности газораспределительной сети района.

**Мероприятия подпрограммы «Газификация Маловишерского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполни­тели ме­роприя­тия | Срок реали­зации | Целевые пока­затели (номер целевого пока­зателя из пас­порта подпро­граммы) | Источник фи­нан-сирова-ния | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2. Развитие газораспределительной сети района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка про­ектно-сметной документации на строительство распределитель-ного газопровода по ул. Коробача с установкой ГРПШ, г. Малая Вишера | отдел | 2014 год | 1.1,  2.1 | бюджет муници­пального района (передан­ные от Маловишерского городского поселе­ния сред­ства) | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Реконструкция системы отоп-ления и горячего водоснабжения в здании городской бани по адресу: г.Малая Вишера, пер. Новгородский, д.3 с переходом на газоснабже-ние | отдел | 2015-2017 годы | 1.1,  2.1 | бюджет муниципального района | 0 | 1600,0 | 2820,0 | 469,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Установка ГРПШ по ул. Коробача в г.Малая Вишера | отдел;  организа­ции, ото­бранные в порядке, преду­смотрен­ном дейст­вующим законода­тельством | 2018 – 2019 годы | 1.1,  2.1 | бюджет муници­пального района (передан­ные от Малови-шерского город-ского поселе­ния сред­ства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 467,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 200,0 | 1600,0 | 2820,0 | 469,3 | 500,0 | 467,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

отдел;

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию);

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию).

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпро­граммы, на­именование и единица изме­рения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Задача.1. Проведение капитального ремонта общего имущества мно­гоквартир­ных домов и жилых помещений муниципального фонда му­ниципального жилищного рай­она, Маловишерского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение фи­зического из­носа МКД, % | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,5 |
| 1.2. | Доля отремон­тиро­ванных МКД, % | 1,1 | 2,5 | 1,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2. | Задача 2.Ликвидация аварийного жилищного фонда | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение доли ава­рий­ного жилищ­ного фонда, подлежащего сносу, % | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2014-2024 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федера-льный бюджет | областной бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения средства) | внебюд-жетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 3082,2 | 0 | 3082,2 |
| 2015 | 0 | 0 | 152,3 | 0 | 0 | 152,3 |
| 2016 | 0 | 0 | 263,0 | 0 | 0 | 263,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 283,1 | 1959,8 | 0 | 2384,0 |
| 2018 | 0 | 0 | 309,8 | 2797,5 | 0 | 3107,3 |
| 2019 | 0 | 0 | 2105,6 | 0 | 0 | 2105,6 |
| 2020 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 |
| 2021 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 |
| 2022 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 |
| 2023 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 |
| 2024 | 0 | 0 | 332,1 | 0 | 0 | 332,1 |
| Всего | 0 | 0 | 4774,3 | 7839,5 | 0 | 12754,6 |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

снижение физического износа МКД к 2025 году до 64,5%, доля отремонтированных МКД – 4%.

**Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрог-раммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муници­пального жилищного фонда муници­пального района, Маловишерского городского поселения | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт муни­ципального жилищного фонда | отдел;  организации, ото­бранные в порядке, предусмотренном действующим за­конодательством | 2014 – 2018 годы | 1.1, 1.2 | бюджет муници­пального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муници­пального района (переданные от Маловишерского городского посе­ления средства), внебюджетные источ­ники | 3082,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Уплата взно­сов на ка­пи­тальный ре­монт об­щего имущества много­квар­тирных домов | отдел;  СНКО «Регио­нальный фонд» (по согласованию,  организации, ото­бранные в порядке, предусмотренном действующим за­конодатель­ством (по со­гласованию) | 2015 – 2024 годы | 1.1, 1.2 | бюджет муници­пального района | 0 | 152,3 | 263,0 | 283,1 | 309,8 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 |
| 1.3. | Утепление фасада многоквартирного дома №21 по ул. Лесная | отдел;  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2017-2018 годы | 1.1,  1.2. | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 710,0 | 480, 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Ремонт общего имущества многоквартирного дома № 14 по ул. Мерецкова в г. Малая Вишера | отдел;  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2018-2019 годы | 1.1,  1.2 | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485,0 | 793,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ремонт муниципальных жилых помещений | отдел;  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2018-2019 годы | 1.1,  1.2 | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,232 | 574,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Возмещение расходов за муниципальные квартиры по подключению к сетям водоснабжения и ЛОС по адресу: г.Малая Вишера, пер. Первомайский, д. 11 | отдел;  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2018 год | 1.1,  1.2 | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 127, 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Замена газового котла в жилом помещении специализированного жилищного фонда | отдел;  организации, ото­бранные в порядке, предусмотренном действующим за­конодательством | 2018 год | 1.1,  1.2 | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт кровельных покрытий по адресам: ул. Заводской Домострой, д.2, ул. Заводской Домострой, д.7 | отдел; организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2019 | 1.1,  1.2 | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  » |
| 2. | Задача 2.Ликвидация аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выполнение работ по раз­бору деревян­ных жилых домов, при­знан­ных ава­рийными на территории г. Малая Ви­шера |  | 2017-2018 годы | 2.1 | бюджет муници­пального района (переданные от Маловишерского городского посе­ления средства) | 0 | 0 | 0 | 1249,8 | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 3082,2 | 152,3 | 263,0 | 2242,9 | 3107,3 | 2105,6 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 |

**VII. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района.

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпро­граммы, наиме­но­вание и еди­ница измерения целе­вого показа­теля | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке ну­ждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество моло­дых семей, улуч­шивших жилищ­ные усло­вия (ед.) | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2014-2024 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| област-ной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет муниципального района (пе­реданные от Мало­вишерского город­ского поселения средства) | внебюд-жетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 1390,3 | 599,2 | 504,3 | 0 | 6136,2 | 8630,0 |
| 2015 | 297,9 | 128,4 | 105,7 | 0 | 0 | 532,0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1688,2 | 727,6 | 610,0 | 0 | 6136,2 | 9162,0 |  |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - не менее 13 ед.

**Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок  реали- зации | Целевой показатель (номер   целевого показателя из паспорта  подпрограммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Задача1: Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предос­тавление молодым семьям со­циальной выплаты на приоб­ретение жилых по­мещений или строи­тельство индивиду­ального жилого дома | отдел гра­дострои­тельства и дорож­ного хо­зяйства Админи­страция муници­пального района | 2014-2024 годы | 1.1 | феде­ральный бюджет | 599,2 | 128,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| област­ной бюд­жет | 1390,3 | 297,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муници­пального района | 504,3 | 105,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюд­жетные средства | 6136,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 8630,0 | 532,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**VIII. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

отдел;

организации коммунального комплекса (по согласованию);

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и еди­ница измерения целе­вого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов му­ниципального района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопро­водной сети и которые не отвечают гигиениче­ским нормативам по са­нитарно-химическим показателям, % | - | 70,0 | 69,9 | 69,8 | 69,8 | 69,3 | 68,8 | 68,3 | 67,8 |
| 1.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопро­водной сети и которые не отвечают гигиениче­ским нормативам по микробиологическим показателям, % | - | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| 1.3. | Доля потерь воды при транспортировке и рас­пределении, % | - | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 |
| 1.4. | Техническая готовность объекта капитального строительства ВОС в г. Малая Вишера, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ввод в эксплуатацию ВОС в г. Малая Вишера, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; |
| 2. | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов му­ниципального района путем строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | - | 97,6 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2016-2024 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| област­ной бюджет | федераль­ный бюджет | бюджет муни­ципального района | бюджет Мало­вишерского го­родского посе­ления | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,0 | 97,0 |
| 2017 | 4533,1 | 0 | 2212,2 | 4780,1 | 0 | 11525,4 |
| 2018 | 2625,8 | 0 | 0 | 3826,6 | 0 | 6452,4 |
| 2019 | 17656,6 | 59111,2 | 302,4 | 8529,7 | 0 | 85599,9 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 24815,5 | 59111,2 | 2514,6 | 17136,4 | 97 | 103674,7 |

**5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;

уменьшение доли потерь воды при транспортировке и распределении;

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.

**Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального района путем строительства, рекон­струкции и капитального ремонта объектов централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проекта зоны санитарной охраны водо­забора в д. Веребье | отдел;  органи­зации коммунального комплекса (по согласова­нию) | 2016-2017 годы | | 1.1,  1.2,  1.3 | | бюджет муници­пального района | 97,0 | | 93,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение работ по ав­томатизации артезианской скважины по ул. Садовая и переврезка сетей водо­снабжения у водонапор­ной башни по ул. Сенная | отдел;  органи­зации коммунального комплекса (по согласова­нию) | 2017 год | | 1.1,  1.2,  1.3 | | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения сред­ства за счет бюджета поселений) | 0 | | 247,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Ремонт здания над сква­жиной №40-72 в д. Глутно | отдел;  организации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию) | 2016-2024 годы | | 1.1,  1.2,  1.3 | | внебюджетные средства | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Разработка акта преддек­ларационного обследова­ния ГТС, декларации безопасности, расчета размера вероятного вреда, получение поло- житель­ного экспертного заклю­чения декларации | отдел;  организация, отобранная в порядке, предусмотренном действующим законода­тельством | 2017 год | | 1.1,  1.2,  1.3 | | бюджет муници­пального района | 0 | | 100,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Строительство водопро­водных сетей в г. Малая Вишера | отдел;  организации, отобранные в порядке, преду­смотрен­ном действующим законо­дательством | 2017-2018 годы | | 1.1,  1.2,  1.3 | | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения сред­ства за счет областного бюджета)  бюджет муниципального района (пере-данные от Маловишерского городского поселения) | 0  0 | | 1321,5  1321,5 | 731,435  731,435 | | 0  0 | | 0  0 | | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| 1.6. | Изготовление проектно -сметной документации на реконструкцию водоочи­стных сооружений в г. Малая Вишера | отдел;  организации, отобранные в порядке, преду­смотрен­ном действующим законо­дательством | 2017 год | | 1.1,  1.2,  1.3 | | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения сред­ства за счет областного бюджета)  бюджет муници-пального района (пере-данные от Маловишерского городского поселения) | 0  0 | | 960,6  960,6 | 0  0 | | 0  0 | | 0  0 | | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| 1.7. | Оказание услуг по содер­жанию здания бани | отдел;  организации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию | 2017 год | | 1.1,  1.2,  1.3 | | бюджет муници­пального района | 0 | | 600,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Разработка технической документации по безопасности (ГТС) на реке Малая Вишера (плотины № 1 и № 2) | отдел;  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодатель-ством | 2017-2018 годы | | 1.1,  1.2 | | бюджет муници­пального района | 0 | | 860,0 | 851,4 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Разработка проекта зоны санитарной охраны скважины в д.Гарь, д.Красное, д.Луга | отдел;  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодатель-ством | 2017 год | | 1.1,  1.2 | | бюджет муници­пального района | 0 | | 150,0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Ремонт водопроводных сетей в д.Веребье | отдел;  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодатель-ством | 2017 год | | 1.1,  1.2 | | бюджет муници­пального района | 0 | | 126, 306 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Ремонт водонапорной башни в д.Глутно | отдел;  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодатель-ством | 2017 год | | 1.1,  1.2 | | бюджет муници­пального района | 0 | | 130, 902 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Проведение независимой экспертизы ПДС ВОС | отдел;  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодатель-ством | 2018 год | | 1.1,  1.2 | | бюджет муници­пального района (переданные от Маловишерского городского поселения средства) | 0 | | 0 | 99,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Выполнение работ по инженерным изысканиям проектной документации водоочистных сооружений | отдел;  организации, отобранные в порядке, предусмотрен­ном действующим зако­нодатель-ством | 2018 год | | 1.1,  1.2 | | бюджет муници­пального района (переданные от Маловишерского городского поселения средства) | 0 | | 0 | 249,9 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Реконструкция ВОС в г. Малая Вишера | отдел;  организации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию) | 2019год | | 1.1,1.2 | | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения сред­ства за счет федерального бюджета) | 0 | | 0 | 0 | | 59111,2 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения сред­ства за счет областного бюджета) | 0 | | 0 | 0 | | 17656,6 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения) | 0 | | 0 | 0 | | 8529,7 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Строительство нецентрализованного водоснабжения | отдел;  организации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию) | 2019год | | 1.1,1.2 | | бюджет муниципального района | 0 | | 0 | 0 | | 302,4 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0  » |
| 2. | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального района путем строительства реконст­рукции, капитального ремонта объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт КНС-4 | отдел;  организации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию) | 2018 год | | | 2.1 | внебюджетные средства | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Капитальный ремонт двух контактных установок КУ-200 на БОС | отдел;  организации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию) | 2017-2018 годы | | | 2.1 | бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения сред­ства за счет областного бюджета)  бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского городского поселения) | 0  0 | | 2251,0  2251,0 | 1894,4  1894,4 | | | 0  0 | | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| 2.3. | Оказание услуг по содер­жанию здания автостан­ции | отдел;  организации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию) | 2017 год | | | 2.1 | бюджет муници­пального района | 0 | | 152,0 | 0 | | | 0 | | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | ИТОГО | 97,0 | | 11525,4 | 6452,4 | | | 85599,9 | | 0 |  |  |  |  |

32

**IX. Подпрограмма «Энергосбережение в Маловишерском муници­пальном районе» муниципальной программы «Улучшение жилищных ус­ловий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

отдел;

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района;

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого пока­зателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници­пальном секторе | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля образовательных учреждений, в собствен­ности которых находится узел учета тепловой энер­гии и холодной воды, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2016-2024 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муни­ципального района | бюджет Мало­ви­шерского городского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | 0 | 0 | 433,1 | 0 | 0 | 433,1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 433,1 | 0 | 0 | 433,1 |

**5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

снижение потребления электроэнергии в муниципальных учреждениях.

33

**Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограмм-мы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Расчеты за установку в образовательных учреждениях узла учета тепловой энергии и холодной воды в рамках энергосбережения | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципаль-ного района | 2016 год | 1.1 | бюджет муниципального района | 433,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 433,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

34

**X. Подпрограмма «Обустройство объектов**

**размещения твердых коммунальных отходов» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района;

МКУ «Служба заказчика» (по согласованию);

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию).

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпро­граммы, наимено­вание и единица измерения целе­вого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Задача 1. Решение проблем захоронения твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации строительства полигона ТКО, (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2019 год.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| областной бюджет | федераль­ный бюджет | бюджет му­ниципального района | бюджет муни­ципального района (пере­данные от Маловишерского городского по­селения сред­ства) | внебюд­жетные средства | всего |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1730,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1730,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730,0 |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

- снижение количества несанкционированных свалок;

- обеспечение  доступности  услуг  по  сбору  и  вывозу  ТКО  для населения района;

-  охват     населённых пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также повышение   экологической   культуры   и   степени  вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с ТКО.

**Мероприятия подпрограммы «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель ме­роприя­тия | Срок реали­зации | Целевые пока­затели (номер целевого пока­зателя из пас­порта подпро­граммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Решение проблем организации захоронения твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации строительства полигона ТКО, (ед.) | отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района; МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) | 2019 год | 1.1 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».