# 

# 

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 15.06.2021 | № | 633 |

г. Малая Вишера

|  |
| --- |
| **Об утверждении муници­пальной программы «Обеспечение обществен­ного порядка и противо­действие преступности в Маловишерском муници­пальном районе на 2021-2025 годы»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, муниципального района и Маловишерского городского поселения их формирования и реализации и проведения оценки эффективности утвержденным постановлением Администрации муниципального района от **08.10.2020 №1027**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 13.04.2017 № 385 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

Глава администрации Н.А. Маслов

С О Г Л А С О В А Н О: Филимонова Е.В.

Платонов Д.Б.

Кузанова И.Г.

Муниципальная программа

«Обеспечение обществен­ного порядка и противо­действие преступности в Маловишерском муници­пальном районе на 2021-2025 годы»

(в редакции от 21.10.2021 № 1015).

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района. (далее-отдел). |
| Соисполнители муниципальной программы | администрации городского и сельских поселений (по согласованию);  комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района (далее-комитет образования);  комитет культуры Администрации муниципального района (далее-комитет культуры);  комитет финансов Администрации муниципального района;  **комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района;**  государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Маловишерская центральная районная больница» (далее - Маловишерская ЦРБ) (по согласованию);  отдел занятости населения Маловишерского района государственного областного казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области» (далее - центр занятости населения) (по согласованию);  отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Маловишерскому району (далее – ОМВД России по району) (по согласованию);  линейный пункт полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее - ЛПП на транспорте) (по согласованию);  ОАУСО «Маловишерский КЦСО» Центр помощи семье и детям (далее - Центр социального обеспечения) (по согласованию);  миграционный пункт ОМВД России по Маловишерскому району (МП ОМВД России по району) (по согласованию);  отдел вневедомственной охраны по Маловишерскому району (далее – ОВО по району);  филиал по Маловишерскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской области (далее – УФСИН России по району) (по согласованию);  Маловишерская районная организация Российской технической организации добровольного общества содействия армии авиации и флоту ДОСААФ (далее –РОСТО ДОСААФ) (по согласованию);  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел РФ по Маловишерскому району (далее – ОГИБДД ОМВД по району) (по согласованию);  ООО «ТРК «МВ – Диапазон» (по согласованию) (далее -радиокомпания «МВ-Диапазон»);  редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию) |
| Цели муниципальной программы | проведение профилактики правонарушений в Маловишерском муниципальном районе;  повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском му­ниципальном районе;  проведение профилактики терроризма и экстремизма в Маловишерском муници­пальном районе;  противодействие наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе; |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение безопасности граждан от противоправных посяга­тельств на территории района;  вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;  оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, формирование у них социальных навыков и умений, необходимых для положительной адаптации в обществе;  совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе;  повышение культуры участников дорожного движения и предупреж­дение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дет­ского дорожно-транспортного травматизма;  формирование в обществе нетерпимости к прояв­лениям терроризма и его идеологии, осознания преступной сущности терроризма путем прове­дения профилактической работы с лицами, под­верженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;  совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защита информационного пространства от проникновения материалов террористического содержания и его использование в пропаганде материалов антитеррористического содержания;  обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности муниципального района. |
| Подпрограммы муниципальной программы <\*> | «Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном районе»;  «Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе»;  «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе»;  «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | объем финансового обеспечения муниципальной программы всего: 10 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год-10 тыс. руб.  2022 год- 0 руб.  2023 год-0 руб.  2024 год-0 руб.  2025 год-0 руб.  из них бюджет муниципального района 10 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2021 год-10 тыс. руб.  2022 год-0 руб.  2023 год-0 руб.  2024 год-0 руб.  2025 год-0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района, снижение общего количества преступлений;  оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах; создание условий для повышения роли населения в сфере охраны правопорядка;  повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, формирование позитивного общественного мнения об их деятельности;  увеличение количества мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения;  развитие взаимо уважительных отношения между водителями и пешеходами;  повышение культуры поведения участников дорожного движения;  снижение социальных рисков, которые могут привести к травматизму и гибели участников дорожного движения;  информирование граждан о состоянии дел на дорогах района;  создание в школах секций, кружков, команд юных инспекторов дорожного движения;  повышение ответственности автошкол за более качественное обучение водителей и их переподготовку;  повышение роли наглядной агитации в обеспечении безопасности дорожного движения в районе;  обеспечение безопасного функционирования потенциальных объектов террористических посягательств;  сохранение этнополитической стабильности и конфессионального согласия на территории района;  формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;  улучшение технической оснащенности правоохранительных органов, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий;  приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а также дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками;  сокращение спроса на наркотики и другие психоактивные вещества; |

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | отдел ;  комитет образования;  администрации городского и сельских поселений (по согласованию);  центр занятости населения (по согласованию);  ОМВД России по району (по согласованию);  ЛПП на транспорте (по согласованию);  МП ОМВД по району (по согласованию);  УФСИН России по району (по согласованию); |
| Задачи подпрограммы | обеспечение безопасности граждан от противоправных посяга­тельств на территории района;  вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;  оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, формирование у них социальных навыков и умений, необходимых для положительной адаптации в обществе |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы всего: 2,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год-2,5 тыс. руб.  2022 год- 0 руб.  2023 год-0 руб.  2024 год-0 руб.  2025 год-0 руб.  из них бюджет муниципального района 2,5 тыс. рублей . в т.ч. по годам реализации:  2021 год-2,5 тыс. руб.  2022 год-0 руб.  2023 год-0 руб.  2024 год-0 руб.  2025 год-0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района, снижение общего количества преступлений;  оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах; создание условий для повышения роли населения в сфере охраны правопорядка;  повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, формирование позитивного общественного мнения об их деятельности; |

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и предотвращение преступности в**

**Маловишерском муниципальном районе. на 2021-2025 годы»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | ОМВД России по району (по согласованию);  комитет культуры;  комитет образования;  РОСТО ДОСААФ (по согласованию);  ОГИБДД ОМВД по району (по согласованию);  редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию);  радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласованию). |
| Задачи подпрограммы | совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе;  повышение культуры участников дорожного движения и предупреж­дение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дет­ского дорожно-транспортного травматизма; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы всего: 2,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год-2,5 тыс. руб.  2022 год- 0 руб.  2023 год-0 руб.  2024 год-0 руб.  2025 год-0 руб.  из них бюджет муниципального района 2,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2021 год-2,5 тыс. руб.  2022 год-0 руб.  2023 год-0 руб.  2024 год-0 руб.  2025 год-0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения;  развитие взаимо уважительных отношений между водителями и пешеходами;  повышение культуры поведения участников дорожного движения;  снижение социальных рисков, которые могут привести к травматизму и гибели участников дорожного движения;  информирование граждан о состоянии дел на дорогах района;  создание в школах секций, кружков, команд юных инспекторов дорожного движения;  повышение ответственности автошкол за более качественное обучение водителей и их переподготовку;  повышение роли наглядной агитации в обеспечении безопасности дорожного движения в районе. |

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | отдел ;  комитет образования  администрации городского и сельских поселений (по согласованию);  комитет культуры;  комитет спорта;  ОМВД России по району (по согласованию);  МП ОМВД России по району (по согласованию);  Маловишерская ЦРБ (по согласованию)  УФСИН России по району (по согласованию);  ОВО по району (по согласованию);  радиокомпания «МВ Диапазон» (по согласованию);  редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | формирование в обществе нетерпимости к прояв­лениям терроризма и его идеологии, осознания преступной сущности терроризма путем прове­дения профилактической работы с лицами, под­верженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;  совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защита информационного пространства от проникновения материалов террористического содержания и его использование в пропаганде материалов антитеррористического содержания;  обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности муниципального района;  Проведение антитеррористических учений и укрепление техниче­ской оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических ак­тов и минимизации их последствий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы всего: 2,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год-2,5 тыс. руб.  2022 год- 0 руб.  2023 год-0 руб.  2024 год-0 руб.  2025 год-0 руб.  из них бюджет муниципального района 2,5 тыс. рублей . в т.ч. по годам реализации:  2021 год-2,5 тыс. руб.  2022 год-0 руб.  2023 год-0 руб.  2024 год-0 руб.  2025 год-0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | обеспечение безопасного функционирования потенциальных объектов террористических посягательств;  сохранение этнополитической стабильности и конфессионального согласия на территории района;  формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;  улучшение технической оснащенности правоохранительных органов, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий. |

**Подпрограмма « Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы   
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | отдел ;  администрации городского и сельских поселений (по согласованию);  комитет образования  комитет культуры  комитет спорта  ОМВД России по району (по согласованию);  Маловишерская ЦРБ (по согласованию);  Центр социального обеспечения (по согласованию);  УФСИН России по району (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | совершенствование организационного, правового, информационного и кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в рай­оне;  снижение наркопреступности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы всего: 2,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год-2,5 тыс. руб.  2022 год- 0 руб.  2023 год-0 руб.  2024 год-0 руб.  2025 год-0 руб.  из них бюджет муниципального района 2,5 тыс. рублей . в т.ч. по годам реализации:  2021 год-2,5 тыс. руб.  2022 год-0 руб.  2023 год-0 руб.  2024 год-0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а также дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками;  сокращение спроса на наркотики и другие психоактивные вещества |

**I. Характеристика текущего состояния обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в Маловишерском муниципальном районе, приоритеты и цели в указанной сфере**

По итогам 12 месяцев 2020 года на территории Маловишерского района обстановка в сфере борьбы с преступностью и охраны общественного порядка характеризовалась увеличением уровня преступности, в целом на 8,9% или на27 преступлений в абсолютных числах, а по преступлениям, относящимся к категории тяжких и особо тяжких увеличилась на 16 единиц или на (+35,6%).

Всего на территории обслуживания ОМВД России по Маловишерскому району за рассматриваемый период было зарегистрировано 332 преступления. Увеличилось число зарегистрированных преступлений, следствие по которым обязательно, с 157 до 187 (+30 или +19,1%).

Число зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым необязательно, снизилось и количество составило 145 преступлений (-3, или -2%).

Всего раскрыто в отчетный период 150 преступлений, снижение на 37 единиц или на 19,8%, в их числе 12 относятся к категории тяжких и особо тяжких, снижение по раскрытию на 26 единиц или на 68,4%.

На территории Маловишерского района зарегистрирован рост преступлений, совершенных против собственности.

За 12 месяцев 2020 год увеличение по имущественным преступлениям произошло за счет увеличения совершенных краж на территории Маловишерского района со 132до 162 (+30преступлений) так же на территории района совершено 2 разбоя (+2) и 10 грабежей(+3), зарегистрированы преступления, связанные с умышленным уничтожением или повреждением имущества 3(-9), зарегистрировано 5 (+1) фактов угона автотранспорта, 24 (-4) факта мошеннических действий в отношении граждан.

На профилактическом учете состоит 131 лица , из них: - освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно, в отношении которых установлены ограничения - 9 человек, осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы – 71, допускающих правонарушения в сфере семейно– бытовых отношений - 8, психически больных лиц, представляющих непосредственную опасность для себя и окружающих – 0; несовершеннолетних правонарушителей - 17, поднадзорных лиц -12, формально подпадающих под действие административного надзора - 11, лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконный оборот наркотических, психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление- 3.

За 2020 год на территории Маловишерского муниципального района организована работа по предотвращению и пресечению правонарушений, связанных с нарушениями правил дорожного движения, выявлению и пресечению преступлений, сокращению дорожно-транспортного травматизма. В целях предотвращения ДТП инспекторский состав ДПС ГИБДД ориентирован на проверку подозрительного транспорта. Наряды ДПС приближены к местам массового пребывания граждан.

Анализ показывает, что принимаемые меры по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, являются недостаточными, у многих из них возникают проблемы с трудоустройством.

По вопросам организации работы по противодействию террористическим актам, разработан график проведения оперативных совещаний при начальнике ОМВД России по Маловишерскому району. Проводятся тренировки сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации последствий террористических актов на территории муниципального района. С руководителем аппарата оперативного штаба согласован перечень особо важных объектов и объектов, уязвимых в диверсионно-террористическом отношении.

Групп радикального и экстремистского направления нет.

В целом вопросы обеспечения общественного порядка, противодействия  
преступности, распространению наркомании являются приоритетным направлением социально-экономического развития района. Разработка и  
принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных

органов, общественности в целях совершенствования взаимодействия между ними в деле борьбы с преступностью, снижения воздействия факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на территории муниципального района.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, предложения о мерах по их минимизации**

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски | Основные при­чины возник­но­вения рисков | Предупреждающие меро­приятия | Компенсирую­щие мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски | | | |
| Пра-во­вые | Изменение дей-ствующих норма­тивных пра­вовых актов, принятых на фе­деральном и об­ластном уровнях, влияющих на усло­вия реали­зации му­ници­пальной про­граммы | Мониторинг изменений законодательства | Корректировка муниципальной программы  Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Мак-ро­эко-но­ми-чес­кие (фи-нан­со-вые) | Неблагоприятное развитие экономи­ческих процессов в стране и в мире в целом, при­во­дящее к выпаде­нию до­хо­дов бюджета муни­ципального рай­она или уве­личе­нию расхо­дов и, как следст­вие, к пе­ре­смотру финан­сиро­вания ра­нее приня­тых рас­ходных обя­за­тельств на реа­ли­зацию меро­приятий муни­ципальной про­граммы | Привлечение средств на реа­лизацию мероприятий муниципальной про­граммы из вышестоящего бюджета  Мониторинг результатив­ности мероприятий муни­ципальной программы и эффективности использова­ния бюджетных средств, на­правляемых на реализа­цию муниципаль­ной про­граммы  Рациональное использова­ние имеющихся финансо­вых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществле­нии муниципальных за­купок в рамках реализации меро­приятий муниципаль­ной программы) | Корректировка муниципальной программы в со­ответствии с фак­тическим уровнем финан­сирова­ния и пе­рераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приори­тетных направлений муници­пальной программы |
| Внутренние риски | | | |
| Ор-гани­заци-он­ные | Недостаточная точ­ность пла­нирования ме­роприятий и про­гнозирования зна­чений пока­зателей муници­пальной про­граммы | Составление годовых пла­нов реа­лизации мероприя­тий муниципальной про­граммы, осуществление по­следую­щего монито­ринга их выпол­нения  Мониторинг результатив­ности мероприятий муни­ципальной программы и эффективности использова­ния бюджетных средств, на­правляемых на реализа­цию муниципаль­ной про­граммы  Размещение информации о результатах реализации ме­роприятий муниципаль­ной программы на сайте Адми­нистрации муници­пального района в ин­формационно-коммуника­ционной сети «Интернет»  Составле­ние плана муни­ципальных закупок, фор­мирование чет­ких требова­ний к квалифика­ции испол­нителей и ре­зуль­татам ра­бот | Корректировка плана мероприя­тий муниципальной программы и значе­ний показателей реализа­ции муни­ципальной программы  Применение штрафных санк­ций к внешним исполнителям меро­прия­тий муниципальной про­граммы, при необходимости – замена исполни­телей мероприя­тий |
| Ре-сурс­ные (кад-ро­вые) | Недостаточная ква­лификация специа­листов, исполняю­щих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных от­ветственных исполните­лей с обеспечением воз­можно­сти их полноцен­ного уча­стия в реализации меро­приятий муниципаль­ной программы  Повышение квалификации исполни­телей мероприя­тий муниципальной про­граммы (прове­дение обу­чений, се­минаров, обеспе­чение им открытого дос­тупа к мето­дическим и информацион­ным материа­лам)  Привлечение к реализации мероприятий муниципаль­ной программы представи­те­лей общественных и на­учных организаций | Ротация или за­мена исполни­те­лей мероприя­тий муниципальной про­граммы |

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденному постановлением Администрации муниципального района (далее Порядок).и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы, заместителю Главы администрации муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком, обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя.

**IV. ПЕРЕЧЕНЬ**

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | | Базовое значение целевого показателя (2020 год) | | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2021 | | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | |
| 1. | Подпрограмма: **«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы.» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение общего количества преступлений, зарегистрированных на территории района | | (ед.) | | 430 | | | 426 | | 424 | 422 | | 420 | 418 | |
| 1.2. | Количество мероприятий, направленных для организации изъятия незаконно хранящихся предметов, в т.ч. добровольной сдачи на­селением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст­ройств | | (ед.) | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| 1.3. | Число раскрытых преступлений с помощью оборудования средствами видеонаблюдения и связи | | (ед.) | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| 2. | Подпрограмма : **«**Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе». | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1. | Количество мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения. | | (ед.) | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| 3. | Подпрограмма: **«**Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе». | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 3.1. | Доля объектов (территорий), находящихся в собственности органов местного самоуправления муниципального района, антитеррористическая защищенность которых соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации | | (%) | | 50 | | | 55 | | 60 | 65 | | 70 | 75 |
| 3.2. | Количество мероприятий проводимых по формированию толерантности, межэтнических и межнациональных отношений в молодежной среде, мероприятий по противодействию идеологии терроризма | | (ед.) | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | |
| 3.3. | Количество граждан, в том числе молодежи, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, охваченных профилактической работой в сфере противодействия терроризму и его идеологии, формирования у населения Маловишерского муниципального района антитеррористического сознания | | (чел.) | | 1000 | | | 1100 | | 1200 | 1300 | | 1400 | 1500 | | |
| 3.4. | Количество размещенных в СМИ материалов антитеррористического содержания | | (ед.) | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | |
| 3.5. | Увеличение количества учений (тренировок) для роста обу­ченного количества персонала на по­тенциальных объектах террористических посягательств, действиям по минимизации и ликвидации по­следствий возможных террористических актов | | (ед.) | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | |
| 4. | Подпрограмма: **«**Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе.» | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 4.1. | Снижение числа поставленных на учет с диагнозом наркомания и алкоголизм.. | | (чел.) | | 121 | | | 120 | | 119 | 118 | | 117 | 110 | | |
| 4.2. | Количество публикаций антинаркотической направ­ленности в СМИ района | | (ед.) | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | | |
| 4.3. | Снижение количества зарегистрированных преступлений, свя­занных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров или аналогов, сильнодейст­вующих веществ | | (ед.) | | 2 | | | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 4.4. | Количество представителей аппарата антинаркотической комиссии, про-шедшего профессиональную подго-товку (переподготовку) | | (чел.) | | 0 | | | 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | |
| 4.5. | Количество публикаций антинаркоти-ческой направленности в средствах массовой информации (далее СМИ). | | (ед.) | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | |
| 4.6. | Процент обучающихся муниципаль-ных общеобразовательных организа-ций охваченных профосмотрами с уча-стием врачей психиатров-наркологов от общего количества учащихся муни-ципальных общеобразовательных ор-ганизаций, подлежащих профосмотру | | (%.) | | 46,2 | | | 46,3 | | 46,4 | 46,5 | | 46,6 | 46,7 | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | 46,6 | 46,7 | » |

|  |
| --- |
|  |

**V. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено­вание ме­роприятия | Испол­нитель  (соисполнитель) | Срок реали­зации | Целевой показатель (номер целевого по­казателя из перечня целевых показате­лей муниципальной программы) | Источ­ник фи­нанси­рования | Объем финансирова­ния по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма: «Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном районе». | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посяга­тельств на территории района. | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Информационное просвещение населения | администрации городского и сельских поселений  ОМВД по району  ЛПП на транспорте | 2021-2025 годы | 1.1. | бюджет муниципального района | 2,5 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Рассмотрение хода реализации меро­приятий подпрограммы с участием глав муниципальных образований и руководителей правоохранительных органов района на заседаниях район­ной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | администрации городского и сельских поселений | 2021-2025 годы | 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведение анализа и внесение пред­ложений о необходимом количестве трудовых мигрантов с целью упорядо­чения на территории района трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства | МП ОМВД России по району,  центр занятости населения | 2021-2025 годы | 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение информационно-разъяс­нительной работы с руководителями хозяйствующих субъектов района по вопросам привлечения иностранной рабочей силы с целью предотвращения нарушений законодательства о внеш­ней миграции | МП ОМВД России по району  центр занятости населения | 2021-2025 годы | 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно нахо­дящихся на территории Российской Федерации, для последующего их ад­министративного выдворения или де­портации за пределы страны | МП ОМВД России по району  ОМВД России по району  ЛПП на транспорте | 2021-2025 годы | 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Повышение эффективности практиче­ской реализации требований Феде­рального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном над­зоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» | ОМВД России по району, УФСИН России по району | 2021-2025 годы | 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Проведение ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением о состоянии обще­ственного порядка и борьбы с пре­ступностью на обслуживаемых терри­ториях | О МВД России по району | 2021-2025 годы | 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений. | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Организация добровольной сдачи на­селением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст­ройств, в том числе выплата за это де­нежного вознаграждения гражданам | отдел;  ОМВД России по району | 2021-2025 годы | 1.1, 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Приобретение и установка камер ви­деонаблюдения с выводом на пульт ЕДДС | отдел | 2021-2025 годы | 1.1, 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение «круглого стола» для субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений с участием представителей прокуратуры Маловишерского района, в целях выявления проблем в рассматриваемой сфере; | комитет образования,  ОМВД России по району  отдел; | 2021-2025 годы | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Организация и проведение в образовательных организациях профилактических мероприятий с участием представителей прокуратуры Маловишерского района по разъяснению уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий; | комитет образования,  ОМВД России по району,  отдел; | 2021-2025 годы | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Осуществление оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению фактов хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, которые могут использоваться для подготовки и совершения диверсионно-террористических акций, на потенциально опасных объектах | ОМВД России по району | 2021-2025 годы | 1.1-1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, формирование у них социальных навыков и умений, необходимых для положительной адаптации в обществе | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Проведение комплекса мер по недопущению совершения осужденными и подследственными тяжких и особо тяжких преступлений. | УФСИН России по району | 2021-2025 годы | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Осуществление взаимодействия с центром занятости населения по вопросу о возможном превентивном подборе вакансий для лиц, осужденных к лишению свободы в несовершеннолетнем возрасте и освобождающихся в возрасте от 18 до 23 лет | УФСИН России по району,  отдел; | 2021-2025 годы | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма: «Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе. | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Совершенствование и развитие системы подготовки водителей транспортных средств, других участников дорожного движе­ния. | РОСТО ДОСААФ | 2021-2025 годы | 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Организация профилактико-про­светительских мероприятий | комитет образования, комитет культуры, РОСТО ДОСААФ  ОГИБДД ОМВД по району | 2021-2025 годы | 2.1 | бюджет муниципального района | 2,5 | - | - | - | - |
| 2.2. | Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреж­дение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дет­ского дорожно-транспортного травматизма. | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Обеспечение образовательных учреждений района учебно-ме­тоди­ческой литературой на тему: «Основы безо­пасности жизнедея­тельности» | комитет образования; комитет культуры, ОГИБДД ОМВД по району) | 2021-2025 годы | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение конкурсов, сорев­нований, викто­рин, направлен­ных на обучение детей и подро­стков навыкам безопасного по­ведения на улицах и дорогах, методам оказания дов­рачебной медицинской помощи | комитет образования, комитет культуры, ОГИБДД ОМВД по району, РОСТО ДОСААФ | 2021-2025 годы | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Проведение конкурсов профес­сионального мастерства среди водите­лей автотранспортных предприятий. | ОГИБДД ОМВД по району,  РОСТО ДОСААФ | 2021-2025 годы | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Проведение встреч сотрудников ОГИБДД ОМВД по району с учащи­мися, воспитанниками их ро­дителями и педагогами образо­ва­тельных и дошкольных учреждений муни­ципального рай­она по вопросам обес­печения безопасности до­рожного движения, профилак­тики и пре­дупреждения право­нарушений в сфере обеспечения дорожного движения | комитет образования, ОГИБДД ОМВД по району | 2021-2025 годы | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Проведение стажиро­вок в обра­зовательном учреждении мас­теров –инструкторов вожде­ния и преподавателей, связанных с подготов­кой водителей, в целях повышения их про­фессиональ­ного мас­терства | РОСТО ДОСААФ | 2021-2025 годы | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Обеспечение выполне­ния инст­рукции по раз­бору дорожно-транс­портных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет в целях вы­явления причин и ус­ловий, спо­собствую­щих совершению до­рожно-транспортных происше­ствий, и их устранения | ОГИБДД ОМВД по району, комитет образования | 2021-2025 годы | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Проведение целевых акций: «Ремень безо­пасности», «Веж­ливый водитель», «Пеше­ход», «Безопасные до­роги детям», «Ваш пас­сажир-ребенок»; про­филактических меро­приятий: «Скорость», «Пешеход», «Об­гон», «Нетрезвый води­тель», «Лесовоз», «Внимание дети», «Тонировка», «Авто­бус», «Мо­тоцикл» и т.д. | ОГИБДД ОМВД по району | 2021-2025 годы | 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Информирование насе­ления через средства массовой информации о проделанной работе ОГИБДД ОМВД по району | ОГИБДД ОМВД по району,  редакция газеты «Малая Вишера», ра­диокомпания «МВ – Диапазон» | 2021-2025 годы | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма: «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1. Формирование в обществе нетерпимости к проявлениям терроризма и его идеологии, осознания преступной сущности терроризма путем проведения профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и | ОМВД России по району; комитет образования; | 2021-2025 годы | 3.2, 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей | комитет образования; | 2021-2025 годы | 3.2, 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий в молодежной среде по противодействию идеологии терроризма в соответствии с **Комплексным планом** противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы | комитет образования; комитет культуры; комитет спорта; | 2021-2025 годы | 3.2, 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 № 344, в том числе, организация проведения пропагандистской работы в образовательных организациях, местах проведения досуга несовершеннолетних и молодежи с целью разъяснения сущности терроризма и экстремизма, их истоков и последствий | комитет образования; комитет спорта ,  комитет культуры ,  ОМВД России по району | 2021-2025 годы | 3.2, 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Проведение встреч с руководителями этнокультурных объединений, лидерами религиозных организаций, общественными и политическими деятелями, руководителями организаций и учреждений направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развития языков и культуры народов Российской Федерации, и на профилактику межнациональных (межэтнических)конфликтов | ОМВД России по району | 2021-2025 годы | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет сообществ в целях противодействия распространению идеологии экстремизма, подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информациионно – телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи. | отдел; комитет образования; комитет культуры; комитет спорта | 2021-2025 годы | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на исполнение Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 1666 от 19 декабря 2012 года | отдел; комитет образования; комитет культуры; комитет спорта | 2021-2025 годы | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача 2. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защита информационного пространства от проникновения материалов террористического содержания и его использование в пропаганде материалов антитеррористического содержания | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Внедрение в практическую деятельность общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе военно-патриотических молодежных и детских объединений, информационных и методических материалов по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. | комитет образования; комитет спорта;  комитет культуры | 2021-2025 годы | 3.2, 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Обеспечение использования средств наружной рекламы, установленных в местах массового пребывания людей, для доведения до населения информационных материалов | отдел;  комитет образования;  комитет спорта ,  комитет культуры | 2021-2025 годы | 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.. | Проведение комплекса оперативно-про­филактических, воспитательных и пси­хологических мероприятий, направлен­ных на предупреждение совершения пре­ступлений лицами, отбывающими и от­бывшими наказание за совершение пре­ступлений террористического и экстре­мистского характера | УФСИН России по району | 2021-2025 годы | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Организация постоянного информирова­ния населения района о мерах, прини­маемых антитеррористической комис­сией в Маловишерском районе, органами местного самоуправления по противо­действию терроризму и экстремизму. Тиражирование и распространение лис­товок по действиям при угрозе и совер­шении террористических актов | администрации городского и сельских поселений;  радиокомпания «МВ –Диапа­зон» ,  отдел;  редакция газеты «Малая Вишера» | 2021-2025 годы | 3.4. | бюджет муниципального района | 2,5 | - | - | - | - |
| 3.2.5.. | Организация проведения пропагандист­ской работы в образовательных учреж­дениях, местах проведения досуга несо­вершеннолетних и молодежи с целью разъяснения сущности экстремизма, его истоков и последствий | комитет образования, | 2021-2025 годы | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Осуществление профилактической ра­боты по предупреждению террористиче­ской угрозы и экстремистских проявле­ний, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также пра­вонарушений, совершенных в отноше­нии иностранных граждан и лиц без гра­жданства | ОМВД России по району ,  УФСИН России по району, МП ОМВД России по району | 2021-2025 годы | 3.3. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Организация и проведение молодежных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности (в том числе «круглых столов», обучающих семинаров, акции солидарности в борьбе с терроризмом, пропаганды идей толе­рантности, единства и равенства каждого гражданина) | комитет образования | 2021-2025 годы | 3.3. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Организация проведения мероприятий с участием представителей Прокуратуры Маловишерского района на базе образовательных организаций профессионального образования по вопросам профилактики конфликтов, возникающих на межнациональной и межрелигиозной почве; | ОМВД России по району | 2021-2025 годы | 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Задача 3. Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности муниципального района. | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Проведение комплексных обследований образовательных учреждений и объек­тов здравоохранения и прилегающих к ним территорий в целях проверки их ан­титеррористической защищенности. | Маловишерская ЦРБ,  комитет образования ;  ОМВД России по району,  отдел | 2021-2025 годы | 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Организация регулярных проверок гос­тиниц, общежитий, жилых домов, пус­тующих зданий, рынков, загородных ла­герей и домов отдыха на предмет уста­новления граждан, незаконно находя­щихся на территории района и обнару­жения элементов подготовки террори­стических акций | ОМВД России по району,  МП ОМВД России по району | 2021-2025 годы | 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Осуществление технической укреплен­ности здания Администрации муниципального района | отдел | 2021-2025 годы | 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Проведение работы по комиссионным обследованиям, категорированию и паспортизации объектов, находящихся в собственности муниципального района | ОМВД России по району ,  ОВО по району | 2021-2025 годы | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Задача 4. «Проведение антитеррористических учений и укрепление техниче­ской оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических ак­тов и минимизации их последствий» | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Организация проведения антитеррори­стических тренировок с привлечением сил быстрого реагирования. | ОМВД России по району ,  отдел | 2021-2025 годы | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Участие в совместных учениях по прове­дению контртеррористической операции на объектах с массовым пребыванием граждан | ОМВД России по району,  отдел | 2021-2025 годы | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма: Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в рай­оне. | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Организационное обеспечение деятельности антинаркотической комиссии в районе | отдел | 2021-2025 годы | 4.3 | бюджет муниципального района | 2,5 | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Участие в ежегодных областных конкур­сах антинаркотической социальной рек­ламы | комитет образования;  комитет культуры; комитет спорта | 2021-2025 годы | 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Информационное сопровождение реализации антинаркотической политики в СМИ района | отдел;  администрации городского и сельских поселений | 2021-2025 годы | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Задача 2. Снижение наркопреступности | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Участие в областных семинарах-совеща­ниях, конференциях, стажировках с уча­стием секретарей антинаркотических ко­миссий муниципальных районов области | отдел | 2021-2025 годы | 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Обеспечение деятельности межведомст­венных лекторских групп по профилак­тике злоупотребления ПАВ в образова­тельных учреждениях района | комитет образования;  Центр социального обеспечения,  Маловишерская ЦРБ,  ОМВД России по району,  администрации городского и сель­ских поселений | 2021-2025 годы | 4.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Организация проведения опе­ративно-профилактиче­ских мероприя­тий, направлен­ных на выявле­ние и пресече­ние преступле­ний и иных пра­во­наруше­ний, связанных с незаконным оборотом нар­котических средств, психо­тропных ве­ществ и их прекурсоров | ОМВД России по району,  УФСИН России по району. | 2021-2025 годы | 4.3. |  |  |  |  |  |  |
| «4.1.4. | Организация обучения (повышения квалификации) представителей ап-парата антинаркотической комис-сии в муниципальном районе, уча-стие в семинарах, совещаниях, конференциях, «круглых столах» и тренингах, направленных на про-фессиональную переподготовку и повышение квалификации служа-щих муниципального района, педа-гогических работников в сфере го-сударственной антинаркотической политики | отдел | 2021-2025 годы | 4.4 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.5. | Организация размещения инфор-мации по проблемам реализации государственной антинаркотиче-ской политики в средствах массо-вой информации на территории му-ниципального района, информаци-онное сопровождение мероприятий региональной антинаркотической политики, в том числе с использо-ванием информационно-телеком-  муникационной сети «Интернет», в «В Контакте», телерадиокомпа-нии «МВ Диапазон». | отдел, комитет образования | 2021-2025 годы | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.6. | Обеспечение проведения соци-ально-психологического тестирова-ния обучающихся в целях раннего выявления фактов потребления нар-котических средств и психоактив-ных веществ, организация диффе-ренцированной медицинской про-филактики злоупотребления нарко-тиками среди несовершеннолетних на основе взаимодействия со спе-циалистами первичного звена здра-воохранения и проведение профи-лактических медицинских осмот-ров обучающихся образовательных организаций на предмет выявления наркотических средств в биологи-ческих средах организма | отдел, комитет образования | 2021-2025 годы | 4.6 | - | - | - | - | - | - |